## Sheet1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรสามโก้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต.ค.67-มี.ค.68)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568
ที่ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1 | โครงการ,กิจกรรม
| 1.1 โครงการ ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด | ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน | 78000 | 7000 | 8.97% | ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
| กิจกรรมป้องกันปราบปรามสืบสวนผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด | ชุมชน |  |  |  | เนื่องจากโครงการเริ่มดำเนินการ เดือน มี.ค.68
ตามขั้นตอน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
| 1.3 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ | ประชาชนมีความตื่นตัวในการร่วมมือกันป้อง | 15000 | 15000 | 100% | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
| ป้องกันอาชญากรรม (เครือข่ายตำบล) | กันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนของตน
| 1.3 โครงการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา(แดร์) | ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา | 10000 | 0 | 0% | ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
| 1.4 โครงการชุมชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประ | ดึงประชาชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการ | 43700 | 25800 | 59.03% | ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
| ชาชนในการป้องกันอาชญากรรม | ป้องกันอาชญากรรม |  |  |  | เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
| 1.5 โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย | เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัยจากการ | 3315 | 2140 | 64.55% | ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
| ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยม | แพร่ระบาดของยาเสพติด |  |  |  | เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
| ศึกษาหรือเทียบเท่า |  |  |  |  | ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
| 1.6 โครงการการสกัดกั้น ปิดล้อมตรวจค้น ปราบปราม | ปราบปราม ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ผลิต เพื่อ | 39850 | 39470.12 | 98.72% | ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
| การผลิตการค้ายาเสพติด (สลายโครงสร้าง/Heart Land) | ลดการแพร่ระบาด ของยาเสพติด |  |  |  | เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
| รวม |  | 189865 | 89410.12
| ยอดยกมา |  | 189865 | 89410.12
| 1.7 โครงการปฏิรูประบบงานสอบสวน | อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน | 32900 | 30400 | 92.4% | ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
| 1.8 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา | ประชาชน เดินทางกลับ ภูมิลำเนา | 21000 | 21000 | 100% | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
| อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | และท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย
2 | ค่า OT | เบิกจ่ายให้ครบถ้วน | 364800 | 314340 | 86.16% | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
3 | ค่าตอบแทนพยาน,ค่าใช้คุ้มครองพยาน,ค่าตอบ | เบิกจ่ายให้ครบถ้วน | 39500 | 3200 | 8.1% | ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่เป็นไปตามเป้า
| แทนนักจิตฯ,ค่าตอบแทน จพง.ชัณสูตรพลิก |  |  |  |  | เนื่องจากต้องดำเนินการ ตามขั้นตอน รอใบสำคัญ
| ศพ,ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน |  |  |  |  | ในการเบิกให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
4 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | ปฏิบัติตามภารกิจงานได้ | 57600 | 14552.34 | 25.26% | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
5 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | เบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค | 9200 | 9200 | 100% | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
6 | ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | เบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค | 20400 | 20400 | 100% | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
7 | วัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 3600 | 3600 | 100% | ซื้อวัสดุที่จำเป็น
8 | น้ำมันรถยนต์/น้ำมันจักรยานยนต์ | เบิกจ่ายน้ำมันปฏิบัติตามภารกิจงานได้ | 580833 | 301600 | 51.92% | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
9 | วัสดุจราจร | จัดซื้อวัสดุจราจร | 2600 | 2600 | 100% | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
10 | วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) | เบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค | 13900 | 13900 | 100% | ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
11 | ค่าสาธารณูปโภค | ใช้มาตรการประหยัด | 26300 | 26300 | 100% | ไม่มีค้างจ่าย/ใช้มาตรการประหยัด
12 | อื่นๆ | - | - | - | -
| รวม |  | 1362498 | 850502.46 | 62.42%